## Gantt
Tạo biểu đồ Gantt trong trang tính này. Nhập tiêu đề của dự án này trong ô B1. Tiêu đề chú giải nằm trong ô I1. Thông tin về cách sử dụng trang tính này, bao gồm hướng dẫn cho bộ đọc màn hình và tác giả của sổ làm việc này nằm trong trang tính Giới thiệu. Tiếp tục dẫn hướng xuống cột A để nghe thêm hướng dẫn. | THE LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM | [5 empty] | Chú giải:
Nhập Tên công ty vào ô B2. Chú giải nằm trong các ô từ I2 đến AC2. | Tên công ty: Triple K | [5 empty] | Đúng tiến độ | [6 empty] | Rủi ro thấp | [6 empty] | Rủi ro trung bình | [6 empty] | Rủi ro cao | [6 empty] | Chưa được gán
Nhập tên của Trưởng nhóm Dự án trong ô B3. Nhập ngày bắt đầu dự án trong ô F3 hoặc cho phép công thức mẫu để tìm giá trị ngày nhỏ nhất từ bảng dữ liệu Gantt. Ngày bắt đầu dự án: nhãn nằm trong ô D3. | Trưởng nhóm dự án: Nguyễn Đăng Khoa |  | Ngày bắt đầu dự án: |  | 2020-12-10
Tăng dần cuộn nằm trong ô F4. Các tháng cho các ngày trong hàng 5 được hiển thị bắt đầu trong các ô I4 đến ô BL4. Không sửa đổi các ô này. Chúng được tự động cập nhật dựa vào ngày bắt đầu dự án trong ô F3. |  |  | Tăng dần cuộn: |  | 0 |  | December | [27 empty] | January
Các ô từ I5 đến BL5 chứa số ngày của tháng cho tháng được biểu thị trong khối ô phía trên mỗi ô ngày và được tính toán tự động. Không sửa đổi các ô này. Ngày hôm nay được phác thảo bằng Màu đỏ (hex #AD3815) từ ngày hôm nay trong hàng 5 cho đến toàn bộ cột ngày đến hết lịch biểu dự án. | time axis 2020-12-10 to 2021-02-03
Thanh cuộn nằm trong các ô từ I6 đến BL6. Gia số để phân trang thông qua dữ liệu được xác định là 2 trang cùng một lúc và có thể được định cấu hình trong cài đặt cho thanh điều khiển. Để tiến hoặc lùi trong đường thời gian, hãy nhập giá trị 0 hoặc cao hơn trong ô F4. Giá trị 0 sẽ đưa bạn đến đầu biểu đồ.
Hàng này chứa thông tin đầu đề cho lịch biểu dự án theo sau chúng. Dẫn hướng từ B7 đến BL7 để xem nội dung. Chữ cái đầu tiên của mỗi ngày trong tuần cho ngày ở trên tiêu đề đó bắt đầu trong ô I7 và tiếp tục từ ô BL7. Tất cả các biểu đồ đường thời gian dự án sẽ tự động được tạo dựa theo danh mục, ngày bắt đầu và số ngày được nhập vào trong bảng Mốc. | Mô tả mốc | Danh mục | Được gán cho | Tiến độ | Bắt đầu | Số ngày | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We
Không xóa hàng này. Hàng này được ẩn để bảo vệ công thức được sử dụng để tô sáng ngày hiện tại trong lịch biểu dự án.
Nhập thông tin dự án bắt đầu từ ô B9 đến ô G9. Dữ liệu mẫu nằm trong các ô từ B9 đến G33. Nhập Mô tả mốc, chọn Danh mục từ danh sách thả xuống, gán ai đó cho mục đó, nhập tiến độ, ngày bắt đầu và số ngày thực hiện nhiệm vụ để bắt đầu biểu đồ. Hướng dẫn tiếp theo nằm ở ô A34. | ĐĂNG KÍ THẺ THƯ VIỆN
| Hiển thị form đăng kí thẻ thành viên. | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 5% | 28/10/2020 | 4
| Chi tiết lệ phí làm thẻ & điều lệ thẻ. | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 7% | 28/10/2020 | 4
| Hiển thị danh sách lịch học thư viện & người hướng dẫn. | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 10% | 28/10/2020 | 4
| Hiển thị danh sách hoàn thành & chưa hoàn thành lịch học. | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 3% | 2020-01-11 | 5
| In thẻ tạm & In thẻ chính thức. | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 0% | 2020-01-11 | 5
| Thông tin đọc giả. | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 10% | 2020-01-11 | 5
Quản lí đọc giả:
| Danh sách đọc giả | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 5% | 2020-06-11 | 5
| Thêm, xóa, sửa thông tin đọc giả. | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 7% | 2020-11-11 | 5
| Đầu lọc phân loại đọc giả theo nghề nghiệp. | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 3% | 2020-06-11 | 5
Quản lý sách:
| Hiển thị chi tiết về sách | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 4% | 2020-06-11 | 6
| Đầu lọc phân loại sách | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 0% | 2020-11-11 | 6
| Hiển thị form nhập sách cũ, hư hao | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 5% | 17/11/2020 | 6
| Hiển thị danh sách những sách đã cũ, hư hao | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 5% | 2020-12-11 | 6
| Thêm, xóa, sửa thông tin sách. | Mục tiêu | Nguyễn Đăng Khoa | 5% | 17/11/2020 | 6
Tìm kiếm sách:
| Tìm kiếm sách. | Mục tiêu | Vũ Minh Khoa | 0% | 19/11/2020 | 5
| Xem chi tiết sách. | Mục tiêu | Vũ Minh Khoa | 0% | 18/11/2020 | 5
Quản lý nhập:
| Thêm, xóa, sửa sách đã đặt mua. | Mục tiêu | Vũ Minh Khoa | 0% | 23/11/2020 | 5
Đây là một hàng trống | Liệt kê sách đang đặt mua mới. | Mục tiêu | Vũ Minh Khoa | 0% | 24/11/2020 | 5
Hàng này đánh dấu sự kết thúc của dữ liệu mốc Gantt. KHÔNG nhập bất kỳ nội dung nào trong hàng này. Để thêm nhiều mục, hãy chèn các hàng mới bên trên dòng này. | Thanh lý sách:
| Thêm xóa sửa sách thanh lý. | Mục tiêu | Vũ Minh Khoa | 0% | 29/11/2020 | 6
| Liệt kê sách đã được thanh lý. | Mục tiêu | Vũ Minh Khoa | 0% | 28/11/2020 | 6
| In biên bản thanh lý sách. | Mục tiêu | Vũ Minh Khoa | 0% | 23/11/2020 | 6
Quản lí mượn sách:
| Phiếu mượn. | Mục tiêu | Trần Minh Khoa | 9% | 30/11/2020 | 4
| Quản lí phiếu mượn. | Mục tiêu | Trần Minh Khoa | 8% | 2020-06-12 | 4
| Chi tiết phiếu mượn. | Mục tiêu | Trần Minh Khoa | 6% | 2020-05-12 | 4
Quản lí trả sách:
| Danh mục những sách sắp và đã hết hạn. | Mục tiêu | Trần Minh Khoa | 10% | 2020-04-12 | 5
| Chi tiết những sách sắp và đã hết hạn. | Mục tiêu | Trần Minh Khoa | 8% | 2020-10-12 | 5
| Xử lý những sách sắp và đã hết hạn. | Mục tiêu | Trần Minh Khoa | 7% | 2020-09-12 | 5
Gia hạn ngày mượn:
| Danh mục những sách sắp hết hạn. | Mục tiêu | Trần Minh Khoa | 8% | 2020-12-12 | 6
| Chi tiết những sách sắp hết hạn. | Mục tiêu | Trần Minh Khoa | 7% | 18/12/2020 | 6
| Xử lí gia hạn. | Mục tiêu | Trần Minh Khoa | 10% | 17/12/2020 | 6
Để thêm nhiều dữ liệu, hãy chèn các hàng mới BÊN TRÊN dòng này

## Giới thiệu
Giới thiệu về mẫu này
Mẫu này cung cấp một cách đơn giản để tạo biểu đồ Gantt để giúp trực quan hóa và theo dõi dự án của bạn. Chỉ cần nhập mô tả nhiệm vụ của bạn, chọn danh mục Mục tiêu, Mốc, Theo dõi, Rủi ro thấp, Rủi ro trung bình, Rủi ro cao, Tiến độ theo phần trăm hoàn thành nhiệm vụ, Ngày bắt đầu và Số ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Biểu đồ Gantt điền vào và được mã hóa màu để giúp phân biệt các danh mục khác nhau. Thanh cuộn cho phép bạn cuộn qua đường thời gian. Chèn tác vụ mới bằng cách chèn hàng mới.
Hướng dẫn dành cho Bộ đọc Màn hình
Có 2 trang tính trong sổ làm việc này. Biểu đồ Gantt Giới thiệu Hướng dẫn cho từng trang tính nằm trong cột A, bắt đầu ở ô A1 của từng trang tính. Các hướng dẫn này được viết bằng văn bản ẩn. Mỗi bước sẽ hướng dẫn bạn về thông tin trong hàng đó. Mỗi bước tiếp theo sẽ tiếp tục trong ô A2, A3, v.v., trừ khi được chỉ dẫn rõ ràng. Ví dụ: văn bản hướng dẫn có thể cho biết "tiếp tục sang ô A6" để thực hiện bước tiếp theo. Văn bản ẩn sẽ không được in ra. Để loại bỏ các hướng dẫn này khỏi trang tính, chỉ cần xóa cột A.
Đây là hướng dẫn cuối cùng trong trang tính này.